## 전체 일정
파티룸 대여 프로젝트
[5 empty] | 1 | 공통작업 |  | 2 | 최현태 |  | 3 | 방서우
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 5월 | [27 empty] | 6월
[5 empty] | 1 week | [6 empty] | 2 week | [6 empty] | 3 week | [6 empty] | 4 week | [6 empty] | 5 week | [6 empty] | 6 week
[5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Party & Game Project |  |  |  |  | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri
기획 및 개발 준비 |  |  | 프로젝트 기획서 | 1 | bar: 1 week 3 Mon
|  |  | 요구사항 명세서 | 1 | bar: 1 week 3 Mon; 1 week 5 Wed to 1 week 7 Fri
|  |  | 개체 관계도 | 1 | bar: 1 week 3 Mon to 1 week 4 Tue; 1 week 7 Fri
|  |  | 테이블 모델링, 테이블 명세서 | 1 | bar: 1 week 4 Tue; 1 week 7 Fri
|  |  | Usecase Diagram | 1 | bar: 1 week 5 Wed
|  |  | 사이트맵, 레이아웃 | 1 | bar: 1 week 5 Wed
|  |  | 스토리보드 | 1 | bar: 1 week 5 Wed to 1 week 7 Fri; 1 week 9 Sun
|  |  | 구조 명세서 | 1 | bar: 1 week 6 Thu to 1 week 7 Fri
|  |  | 일정관리 | 1 | bar: 1 week 7 Fri; 1 week 9 Sun
|  |  | 개발 환경 구축 | 1 | bar: 1 week 8 Sat
|  |  | 패키지 구조 구축 | 1 | bar: 1 week 8 Sat
구현 | 사용자 | 메인페이지 | 상단 메뉴(Header) | 2 | 2 week 10 Mon: 2; 2 week 11 Tue: 2
|  |  | 하단 메뉴(Footer) | 2 | 2 week 11 Tue: 2
|  |  | 소개 이미지 슬라이드(Slide) | 2 | 2 week 10 Mon: 2; 2 week 11 Tue: 2
|  |  | 홈페이지소개(About) | 2 | 2 week 10 Mon: 2
|  |  | 파티룸 상품 소개(Rooms) | 2 | 2 week 12 Wed: 2; 2 week 13 Thu: 2; 2 week 14 Fri: 2
|  |  | 이벤트 리스트 소개(Event) | 2 | 2 week 12 Wed: 2
|  |  | 서비스 리스트 소개(Service) | 2 | 2 week 12 Wed: 2
|  | 회원가입 및 로그인 | 팝업 로그인 폼 | 3 | 2 week 10 Mon: 3; 2 week 11 Tue: 3; 2 week 12 Wed: 3; 2 week 13 Thu: 3; 2 week 14 Fri: 3; 2 week 16 Sun: 3; 3 week 17 Mon: 3; 3 week 18 Tue: 3
|  |  | 팝업 로그아웃 폼 | 3 | 2 week 13 Thu: 3; 3 week 18 Tue: 3
|  |  | 팝업 회원가입 폼 | 3 | 2 week 10 Mon: 3; 2 week 11 Tue: 3; 2 week 12 Wed: 3; 2 week 13 Thu: 3; 2 week 14 Fri: 3; 2 week 16 Sun: 3; 3 week 17 Mon: 3; 3 week 18 Tue: 3
|  | 마이페이지 | 팝업 회원수정 폼 | 3 | 2 week 11 Tue: 3; 2 week 13 Thu: 3; 2 week 16 Sun: 3; 3 week 17 Mon: 3; 3 week 18 Tue: 3; 6 week 10 Thu: 3
|  |  | 팝업 회원탈퇴 폼 | 3 | 2 week 13 Thu: 3; 2 week 16 Sun: 3; 3 week 17 Mon: 3; 3 week 18 Tue: 3
|  |  | 예약 내역 조회 테이블 | 2 | 4 week 28 Fri: 2; 5 week 31 Mon: 2; 5 week 1 Tue: 2; 5 week 2 Wed: 2; 5 week 3 Thu: 2
|  |  | 팝업 사용 후기 작성 폼 | 3 | 5 week 4 Fri: 3; 5 week 6 Sun: 3; 6 week 7 Mon: 3; 6 week 8 Tue: 3; 6 week 9 Wed: 3
|  |  | 팝업 사용 후기 수정 폼 | 3 | 5 week 4 Fri: 3; 5 week 6 Sun: 3; 6 week 7 Mon: 3; 6 week 8 Tue: 3; 6 week 9 Wed: 3
|  |  | 1:1 문의 내역 조회 테이블 | 3 | 4 week 28 Fri: 3; 5 week 31 Mon: 3; 5 week 1 Tue: 3
|  |  | 1:1 문의 작성 테이블 | 3 | 4 week 28 Fri: 3; 5 week 31 Mon: 3; 5 week 1 Tue: 3
|  |  | 1:1 문의 뷰 테이블 | 3 | 4 week 28 Fri: 3; 5 week 31 Mon: 3; 5 week 1 Tue: 3
|  | 공지 게시판 이용정보안내 FAQ | 공지사항 리스트 테이블 | 3 | 3 week 20 Thu: 3; 4 week 24 Mon: 3; 4 week 25 Tue: 3; 4 week 26 Wed: 3; 4 week 27 Thu: 3
|  |  | 공지사항 뷰 테이블 | 3 | 4 week 24 Mon: 3; 4 week 25 Tue: 3; 4 week 26 Wed: 3; 4 week 27 Thu: 3; 6 week 10 Thu: 3
|  |  | 이용정보안내 | 2 | 2 week 14 Fri: 2
|  |  | 자주 묻는 질문 | 2 | 2 week 14 Fri: 2
|  | 예약 페이지 | 파티룸 소개 상세 페이지 | 2 | 3 week 17 Mon: 2; 3 week 18 Tue: 2; 3 week 19 Wed: 2; 3 week 20 Thu: 2; 3 week 21 Fri: 2; 4 week 24 Mon: 2; 4 week 25 Tue: 2
|  |  | 예약 안내 | 2 | 3 week 20 Thu: 2; 3 week 21 Fri: 2; 4 week 24 Mon: 2; 4 week 25 Tue: 2
|  | 결제 페이지 | 결제 페이지(비회원) | 2 | 4 week 26 Wed: 2; 4 week 27 Thu: 2
|  |  | 결제 페이지(회원) | 2 | 4 week 26 Wed: 2; 4 week 27 Thu: 2; 6 week 7 Mon: 2; 6 week 8 Tue: 2
| 관리자 | 로그인 | 로그인 / 로그아웃 | 3 | 3 week 18 Tue: 3
|  | 메인 페이지 | 상단 메뉴(Header) | 2 | 2 week 11 Tue: 2
|  |  | 하단 메뉴(Footer) | 2 | 2 week 11 Tue: 2
|  |  | 메인 페이지 | 2 | 2 week 11 Tue: 2
|  | 공지 게시판 | 공지사항 리스트 페이지 | 3 | 3 week 21 Fri: 3; 4 week 24 Mon: 3; 4 week 25 Tue: 3; 4 week 26 Wed: 3; 4 week 27 Thu: 3
|  |  | 공지사항 뷰 페이지 | 3 | 4 week 24 Mon: 3; 4 week 25 Tue: 3; 4 week 26 Wed: 3; 4 week 27 Thu: 3
|  |  | 공지사항 작성 페이지 | 3 | 4 week 24 Mon: 3; 4 week 25 Tue: 3; 4 week 26 Wed: 3; 4 week 27 Thu: 3
|  |  | 공지사항 수정 페이지 | 3 | 4 week 24 Mon: 3; 4 week 25 Tue: 3; 4 week 26 Wed: 3; 4 week 27 Thu: 3
|  | 문의 게시판 | 1:1 문의 내역 조회 테이블 | 3 | 4 week 28 Fri: 3; 5 week 31 Mon: 3; 5 week 1 Tue: 3
|  |  | 1:1 문의 내역 뷰 / 답변 테이블 | 3 | 4 week 28 Fri: 3; 5 week 31 Mon: 3; 5 week 1 Tue: 3
|  | 예약 조회 | 예약 리스트 조회 테이블 | 2 | 4 week 28 Fri: 2; 5 week 31 Mon: 2; 5 week 1 Tue: 2; 5 week 2 Wed: 2; 5 week 3 Thu: 2
|  |  | 예약 취소/환불 조회 테이블 | 2 | 4 week 28 Fri: 2; 5 week 31 Mon: 2; 5 week 1 Tue: 2; 5 week 2 Wed: 2; 5 week 3 Thu: 2
|  | 회원 관리 | 회원 조회 테이블 | 3 | 5 week 2 Wed: 3; 5 week 3 Thu: 3
|  | 상품 관리 | 파티룸 조회 테이블 | 3
|  |  | 파티룸 수정 테이블 | 3
|  | 통계 관리 | 통계 조회 테이블 | 3 | 5 week 4 Fri: 3
테스트 | 테스트 | 테스트 | 단위테스트 | 최현태 | 3 week 18 Tue: 2; 4 week 24 Mon: 2; 4 week 28 Fri: 2; 5 week 1 Tue: 2; 5 week 5 Sat: 2; 6 week 7 Mon: 2; 6 week 8 Tue: 2
|  |  |  | 방서우 | 3 week 18 Tue: 3; 4 week 27 Thu: 3; 5 week 3 Thu: 3; 6 week 9 Wed: 3
김기용
|  |  | 통합테스트 및 최종 발표 준비 | 공통 | bar: 2 week 13 Thu; 4 week 28 Fri; 5 week 4 Fri; 6 week 11 Fri