## 최현태
P&G Project Checklist
담당자: 최현태
NO. | Checklist | Yes | No | NP | 진행상황 |  | Note
[5 empty] | 설계 중 | 개발 중
A | 레이아웃 디자인
1 | 소주제1
2 | 소주제2
3 | 소주제3
4 | 소주제4
5 | 소주제5
B | 대주제1
1 | 소주제1
2 | 소주제2
3 | 소주제3
4 | 소주제4
5 | 소주제5
C | 대주제2
1
2
3
4
5
D | 대주제3
1
2
3
4
5
E | 대주제4
1
2
3
4
5
Note on C3: Yes = 적용됨 No = 해당 범위 외 NP = 추후 검토 해당하는 항목에 V자 표시

## 방서우
| P&G 개발 체크리스트 |  |  |  |  | 65/65 완료됨
No | 대분류 | 중분류 | 내용 | ✓ | Note | 완료일
1 | 로그인 | 디자인 | 디자인 | TRUE | modal로 구현 | 2021-05-11
2 | 로그인 | 유효성 체크(js) | 기초적인 유효성 체크 | TRUE |  | 2021-05-11
3 | 로그인 | js & back-end | 탈퇴한 아이디 체크 | TRUE | ajax | 2021-05-17
4 | 로그인 | js & back-end | 아이디 중복 체크 | TRUE | ajax | 2021-05-17
5 | 로그인 | js & back-end | 이메일 중복 체크 | TRUE | ajax | 2021-05-17
6 | 로그인 | back-end | 기초적인 컨트롤러 - Service - DAO - DB 구조 완성 | TRUE |  | 2021-05-13
7 | 로그인 | js/html & back-end | 로그인 후 세션 생성, 우상단에 마이페이지란 생성 | TRUE |  | 2021-05-13
8 | 로그인 | back-end | 비밀번호 암호화 | TRUE |  | 2021-05-16
9 | 로그인 | 기타 | 로그인 실패시 alert창 띄우기 - ajax | TRUE |  | 2021-05-14
10 | 로그인 | 단위테스트 | 단위테스트 | TRUE |  | 2021-05-18
11 | 회원 가입 | 디자인 | 디자인 | TRUE | modal로 구현 | 2021-05-11
12 | 회원 가입 | 유효성 체크(js) | 기초적인 유효성 체크 | TRUE |  | 2021-05-11
13 | 회원 가입 | back-end | 기초적인 컨트롤러 - Service - DAO - DB 구조 완성 | TRUE |  | 2021-05-13
14 | 회원 가입 | back-end | 회원가입 후 세션값 생성 (로그인 상태) | TRUE |  | 2021-05-14
15 | 회원 가입 | back-end | 비밀번호 암호화 | TRUE |  | 2021-05-16
16 | 회원 가입 | js & back-end | 중복 아이디, 탈퇴한 회원 아이디 체크 | TRUE |  | 2021-05-17
17 | 회원 가입 | 단위테스트 | 단위테스트 | TRUE |  | 2021-05-18
18 | 회원 탈퇴 | 디자인 | 디자인 | TRUE | modal로 구현, 현태씨가 완료 | 2021-05-13
19 | 회원 탈퇴 | 디자인 | 탈퇴시, 패스워드 입력 구현 | TRUE |  | 2021-05-17
20 | 회원 탈퇴 | back-end | 기초적인 컨트롤러 - Service - DAO - DB 구조 완성 | TRUE |  | 2021-05-13
21 | 회원 탈퇴 | js | 탈퇴시, 메시지출력 | TRUE |  | 2021-05-17
22 | 회원 탈퇴 | 단위테스트 | 단위테스트 | TRUE |  | 2021-05-18
23 | 회원정보수정 | 디자인 | 기초적인 디자인 | TRUE |  | 2021-05-11
24 | 회원정보수정 | 디자인 | 수정시, 패스워드 입력 구현 | TRUE |  | 2021-06-10
25 | 회원정보수정 | 유효성 체크(js) | 기초적인 유효성 체크 | TRUE |  | 2021-05-11
26 | 회원정보수정 | js/html & back-end | 기초적인 컨트롤러 - Service - DAO - DB 구조 완성 | TRUE |  | 2021-05-13
27 | 회원정보수정 | js/html & back-end | 비밀번호 수정, 회원정보 수정 기능 분리 | TRUE |  | 2021-06-10
28 | 회원정보수정 | 기타 | 수정 결과에 따른 안내 메시지 띄우기 | TRUE |  | 2021-06-10
29 | 아이디, 패스워드 찾기 | 디자인 | 디자인 | TRUE | modal로 구현 | 2021-05-10
30 | 아이디, 패스워드 찾기 | js/html & back-end | 기초적인 컨트롤러 - Service - DAO - DB 구조 완성 | TRUE |  | 2021-05-16
31 | 아이디, 패스워드 찾기 | js/html & back-end | 패스워드 랜덤 재생성 구현 | TRUE |  | 2021-05-17
32 | 아이디, 패스워드 찾기 | js/html & back-end | 패스워드 이메일 전송 구현 | TRUE |  | 2021-05-17
33 | 아이디, 패스워드 찾기 | 단위테스트 | 단위테스트 | TRUE |  | 2021-05-18
34 | adminPage | 디자인 | adminPage 기초 디자인 | TRUE |  | 2021-05-21
35 | adminPage | js/html & back-end | 기초적인 adminPage 출력 컨트롤러 | TRUE |  | 2021-05-21
36 | 공지사항 | 디자인 | 공지사항 리스트 디자인 | TRUE |  | 2021-05-20
37 | 공지사항 | 디자인 | 공지사항 디테일뷰, 글 입력폼, 글 수정폼 디자인 | TRUE | 글쓰기 Editor로 summernote 도입 | 2021-05-24
38 | 공지사항 | 유효성 체크 | 공지사항 글 쓰기 및 수정폼의 공백 검사 | TRUE |  | 2021-05-25
39 | 공지사항 | js/html & back-end | 공지사항 리스트, 디테일뷰, 글 쓰기 (컨트롤러 - Service - DAO - DB 구조) 구현 | TRUE |  | 2021-05-24
40 | 공지사항 | js/html & back-end | 공지사항 글 수정 (컨트롤러 - Service - DAO - DB 구조) 구현 | TRUE |  | 2021-05-25
41 | 공지사항 | js/html & back-end | 기초적인 조회수 증가 구현 | TRUE | 추후, 중복검사를 통한 조회수 기능을 추가하는 것을 고려할 것 | 2021-05-26
42 | 공지사항 | js/html & back-end | 공지사항 삭제(비활성과)기능 구현 | TRUE |  | 2021-06-11
43 | 공지사항 | 기타 | adminPage에서 공지사항 리스트, 디테일뷰, 글입력, 글 수정 모두 가능하도록 세팅 | TRUE | adminpage Controller에서 noticeController로 forwarding하여 구현 | 2021-05-26
44 | 1:1 문의 | 디자인 | mypage에서의 1:1문의 기초 디자인 | TRUE | 글쓰기 Editor로 summernote 도입 | 2021-05-28
45 | 1:1 문의 | 디자인 | adminpage에서의 1:1 문의 기초 디자인 | TRUE |  | 2021-05-31
46 | 1:1 문의 | js/html & back-end | mypage에서 문의글 리스트, 상세보기 구현 (컨트롤러 - Service - DAO - DB 구조) | TRUE |  | 2021-05-28
47 | 1:1 문의 | js/html & back-end | mypage에서 문의글 입력, 수정 구현 (컨트롤러 - Service - DAO - DB 구조) | TRUE |  | 2021-05-31
48 | 1:1 문의 | js/html & back-end | adminpage에서 문의글리스트, 상세보기, 입력, 수정, 문의상황 변경 구현 | TRUE |  | 2021-05-31
49 | 1:1문의 답글 | 디자인 | mypage, adminpage에서의 기초 디자인 | TRUE | 글쓰기 Editor로 summernote 도입 | 2021-05-31
50 | 1:1문의 답글 | js/html & back-end | mypage, adminpage에서의 답글리스트 출력, 입력, 수정 구현 (컨트롤러 - Service - DAO - DB 구조) | TRUE |  | 2021-06-01
51 | admin 회원관리 | 디자인 | 기초 디자인 | TRUE |  | 2021-06-02
52 | admin 회원관리 | js/html & back-end | 기초적인 회원 리스트 출력, 페이징 기능 구현 (컨트롤러 - Service - DAO - DB 구조) | TRUE |  | 2021-06-02
53 | admin 회원관리 | js/html & back-end | 블랙리스트 회원 비활성화, 탈퇴/비활성회원 복구 기능 구현 | TRUE |  | 2021-06-02
54 | admin 회원관리 | js/html & back-end | 회원종류별 리스트 페이징 | TRUE |  | 2021-06-03
55 | admin 통계 | 디자인 | 1. 회원 성별 통계, 2. 월별 가입자수 통계, 3. 월별 매출액 통계, 4. 월별 예매수 통계 기초 디자인 | TRUE |  | 2021-06-04
56 | admin 통계 | js | 통계 구현을 위한 chart.js 도입 & js 디자인 | TRUE | chart.js 도입 | 2021-06-04
57 | admin 통계 | js/html & back-end | 통계 기능 구현 (컨트롤러 - Service - DAO - DB 구조) | TRUE |  | 2021-06-04
58 | 리뷰(후기) | 디자인 | 리뷰 출력 디자인 | TRUE |  | 2021-06-04
59 | 리뷰(후기) | 디자인 | 리뷰작성/수정 디자인 | TRUE | 모달창 | 2021-06-06
60 | 리뷰(후기) | js/html & back-end | 리뷰 작성 기능 back-end(컨트롤러 - Service - DAO - DB 구조) 구현 | TRUE | ajax, data 속성 활용 | 2021-06-06
61 | 리뷰(후기) | js/html & back-end | 리뷰 수정 기능 back-end(컨트롤러 - Service - DAO - DB 구조) 구현 | TRUE | ajax, data 속성 활용 | 2021-06-07
62 | 리뷰(후기) | js/html & back-end | 리뷰 회원삭제 기능 back-end(컨트롤러 - Service - DAO - DB 구조) 구현 | TRUE | ajax, data 속성 활용 | 2021-06-07
63 | 리뷰(후기) | js/html & back-end | 리뷰 관리자 삭제 기능 back-end(컨트롤러 - Service - DAO - DB 구조) 구현 | TRUE | ajax, data 속성 활용 | 2021-06-07
64 | 리뷰(후기) | back-end | 마일리지 지급 back-end(컨트롤러 - Service - DAO - DB 구조) 구현 | TRUE |  | 2021-06-08
65 | 리뷰(후기) | back-end | 리뷰 페이징 back-end(컨트롤러 - Service - DAO - DB 구조) 구현 | TRUE |  | 2021-06-09